## форма 1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 15.02.2019 № 124
Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах на территории городского округа Стрежевой Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 72022.6 | 62818.72 | 2707 | 160146036.37 | 0 | 0 | 0 | 160146036.37 | 0 | Х | Х | Х | Х
2020 год |  |  | Х | Х | Х | 20251.8 | 17789.5 | 873 | 52727354.23 | 0 | 0 | 0 | 52727354.23 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5108 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 218 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 2778.4 | 2556 | 159 | 7193233.93 | 0 | 0 | 0 | 7193233.93 | 0 | 2814.25 | 4439 | 12.2020 | 1
2 | 5114 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 224 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 1002.9 | 909.6 | 56 | 3093257.48 | 0 | 0 | 0 | 3093257.48 | 0 | 3400.68 | 4439 | 12.2020 | 1
3 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 1976 | К | ПСД | 2810.3 | 2307.3 | 87 | 385319.1 | 0 | 0 | 0 | 385319.1 | 0 | 167 | 167 | 12.2020 | 1
4 | 5127 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3744.4 | 3273.7 | 187 | 9519346.63 | 0 | 0 | 0 | 9519346.63 | 0 | 2907.82 | 3835 | 12.2020 | 1
5 | 5128 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 240 | 1976 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3176.8 | 3054.1 | 97 | 6369603.89 | 0 | 0 | 0 | 6369603.89 | 0 | 2085.59 | 3835 | 12.2020 | 1
6 | 5172 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 | 1981 | К | СМР | 4631 | 3986 | 223 | 13329184 | 0 | 0 | 0 | 13329184 | 0 | 3344 | 3344 | 12.2020 | 1
7 | 5257 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а | 1978 | К | СМР | 713.8 | 576.6 | 22 | 4346987.4 | 0 | 0 | 0 | 4346987.4 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2020 | 1
8 | 5259 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 | 1978 | К | СМР | 696.4 | 565.6 | 21 | 4264058.4 | 0 | 0 | 0 | 4264058.4 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2020 | 1
9 | 5263 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 | 1978 | К | СМР | 697.8 | 560.6 | 21 | 4226363.4 | 0 | 0 | 0 | 4226363.4 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2020 | 1
2021 год |  |  | Х | Х | Х | 37115.6 | 31867.61 | 1257 | 60954112.19 | 0 | 0 | 0 | 60954112.19 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5072 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 102а | 1979 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3478.9 | 3100.9 | 117 | 8558119.02 | 0 | 0 | 0 | 8558119.02 | 0 | 2759.88 | 3835 | 12.2021 | 1
2 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 1971 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 772.9 | 712.3 | 27 | 153856.8 | 0 | 0 | 0 | 153856.8 | 0 | 216 | 216 | 12.2021 | 1
3 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 761.2 | 704 | 27 | 152064 | 0 | 0 | 0 | 152064 | 0 | 216 | 216 | 12.2021 | 1
4 | 5086 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 182а | 1981 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3753.6 | 3129.5 | 118 | 12001632.5 | 0 | 0 | 0 | 12001632.5 | 0 | 3835 | 3835 | 12.2021 | 1
5 | 5087 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 185 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3043.3 | 2620.2 | 179 | 11631067.8 | 0 | 0 | 0 | 11631067.8 | 0 | 4439 | 4439 | 12.2021 | 1
6 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 1978 | К | ПСД | 2829.6 | 2295.21 | 87 | 383300.07 | 0 | 0 | 0 | 383300.07 | 0 | 167 | 167 | 12.2021 | 1
7 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 395.6 | 371 | 34 | 80136 | 0 | 0 | 0 | 80136 | 0 | 216 | 216 | 12.2021 | 1
8 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 804.2 | 743 | 43 | 160488 | 0 | 0 | 0 | 160488 | 0 | 216 | 216 | 12.2021 | 1
9 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 4436.5 | 4156.4 | 157 | 631772.8 | 0 | 0 | 0 | 631772.8 | 0 | 152 | 152 | 12.2021 | 1
10 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 806.9 | 745.9 | 48 | 161114.4 | 0 | 0 | 0 | 161114.4 | 0 | 216 | 216 | 12.2021 | 1
11 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 941.4 | 860.4 | 57 | 185846.4 | 0 | 0 | 0 | 185846.4 | 0 | 216 | 216 | 12.2021 | 1
12 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 1976 | К | СМР | 2810.3 | 2307.3 | 87 | 6172027.5 | 0 | 0 | 0 | 6172027.5 | 0 | 2675 | 2675 | 12.2021 | 1
13 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 2906.9 | 2573.4 | 97 | 491519.4 | 0 | 0 | 0 | 491519.4 | 0 | 191 | 191 | 12.2021 | 1
14 | 5134 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 306 | 1981 | К | СМР | 9374.3 | 7548.1 | 179 | 20191167.5 | 0 | 0 | 0 | 20191167.5 | 0 | 2675 | 2675 | 12.2021 | 1
2022 год |  |  | Х | Х | Х | 14655.2 | 13161.61 | 577 | 46464569.95 | 0 | 0 | 0 | 46464569.95 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 1971 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 772.9 | 712.3 | 27 | 2807886.6 | 0 | 0 | 0 | 2807886.6 | 0 | 3942 | 3942 | 12.2022 | 1
2 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 761.2 | 704 | 27 | 2775168 | 0 | 0 | 0 | 2775168 | 0 | 3942 | 3942 | 12.2022 | 1
3 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 1978 | К | СМР | 2829.6 | 2295.21 | 87 | 6139686.75 | 0 | 0 | 0 | 6139686.75 | 0 | 2675 | 2675 | 12.2022 | 1
4 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 395.6 | 371 | 34 | 1462482 | 0 | 0 | 0 | 1462482 | 0 | 3942 | 3942 | 12.2022 | 1
5 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 804.2 | 743 | 43 | 2928906 | 0 | 0 | 0 | 2928906 | 0 | 3942 | 3942 | 12.2022 | 1
6 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 4436.5 | 4156.4 | 157 | 13874063.2 | 0 | 0 | 0 | 13874063.2 | 0 | 3338 | 3338 | 12.2022 | 1
7 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 806.9 | 745.9 | 48 | 2940337.8 | 0 | 0 | 0 | 2940337.8 | 0 | 3942 | 3942 | 12.2022 | 1
8 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 941.4 | 860.4 | 57 | 3391696.8 | 0 | 0 | 0 | 3391696.8 | 0 | 3942 | 3942 | 12.2022 | 1
9 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2906.9 | 2573.4 | 97 | 10144342.8 | 0 | 0 | 0 | 10144342.8 | 0 | 3942 | 3942 | 12.2022 | 1

## форма 2
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 15.02.2019 № 124
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всего по городскому округу Стрежевой |  |  | 62818.72 |  |  |  |  | 160146036.37
2020 год
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 17789.5 |  |  |  |  | 52727354.23
1 | 5108 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 218 | 2556 | К | 4 |  | Итого | 7193233.93 | 2814.25 | 4439
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4941403.06 | 1933.26 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 105746.03 | 41.37 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 440128.37 | 172.19 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 9418.75 | 3.68 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 973322.35 | 380.8 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 20829.1 | 8.15 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 687670.13 | 269.04 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 14716.14 | 5.76 | 10
2 | 5114 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 224 | 909.6 | П | 2 |  | Итого | 3093257.48 | 3400.68 | 4439
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1819091.66 | 1999.88 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 38928.56 | 42.8 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 266272.63 | 292.74 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 5698.23 | 6.26 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 500280 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 10915.2 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 442975.2 | 487 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 9096 | 10 | 10
3 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 2307.3 | К | 9 | крыша | Итого | 385319.1 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 385319.1 | 167 | 167
4 | 5127 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 | 3273.7 | К | 5 |  | Итого | 9519346.63 | 2907.82 | 3835
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6343098.48 | 1937.59 | 2152
[7 empty] | строительный контроль | 135742.31 | 41.46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 531863.5 | 162.47 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 11381.88 | 3.48 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1511866.44 | 461.82 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 32353.94 | 9.88 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 933072.33 | 285.02 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 19967.75 | 6.1 | 10
5 | 5128 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 240 | 3054.1 | К | 9 |  | Итого | 6369603.89 | 2085.59 | 3835
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4725777.1 | 1547.36 | 2152
[7 empty] | строительный контроль | 101131.63 | 33.11 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 384426.58 | 125.87 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 8226.73 | 2.69 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 693116.94 | 226.95 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 14832.7 | 4.86 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 432829.66 | 141.72 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 9262.55 | 3.03 | 10
6 | 5172 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 | 3986 | П | 5 | крыша | Итого | 13329184 | 3344 | 3344
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 13050164 | 3274 | 3274
[7 empty] | строительный контроль | 279020 | 70 | 70
7 | 5257 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а | 576.6 | К | 2 | крыша | Итого | 4346987.4 | 7539 | 7539
[7 empty] | ремонт | 4255884.6 | 7381 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 91102.8 | 158 | 158
8 | 5259 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 | 565.6 | К | 2 | крыша | Итого | 4264058.4 | 7539 | 7539
[7 empty] | ремонт | 4174693.6 | 7381 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 89364.8 | 158 | 158
9 | 5263 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 | 560.6 | К | 2 | крыша | Итого | 4226363.4 | 7539 | 7539
[7 empty] | ремонт | 4137788.6 | 7381 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 88574.8 | 158 | 158
2021 год
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 31867.61 |  |  |  |  | 60954112.19
1 | 5072 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 102а | 3100.9 | К | 5 |  | Итого | 8558119.02 | 2759.88 | 3835
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5891081.4 | 1899.79 | 2152
[7 empty] | строительный контроль | 126069.14 | 40.66 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 419025.38 | 135.13 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 8967.14 | 2.89 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1191925.08 | 384.38 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 25507.2 | 8.23 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 876780.58 | 282.75 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 18763.1 | 6.05 | 10
2 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 712.3 | К | 2 |  | Итого | 153856.8 | 216 | 216
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 93311.3 | 131 | 131
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31341.2 | 44 | 44
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29204.3 | 41 | 41
3 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 704 | К | 2 |  | Итого | 152064 | 216 | 216
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 92224 | 131 | 131
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30976 | 44 | 44
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 28864 | 41 | 41
4 | 5086 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 182а | 3129.5 | К | 5 |  | Итого | 12001632.5 | 3835 | 3835
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6734684 | 2152 | 2152
[7 empty] | строительный контроль | 143957 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1771297 | 566 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 37554 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1721225 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 37554 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1524066.5 | 487 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 31295 | 10 | 10
5 | 5087 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 185 | 2620.2 | П | 5 |  | Итого | 11631067.8 | 4439 | 4439
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7187208.6 | 2743 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 154591.8 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1483033.2 | 566 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 31442.4 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1441110 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 31442.4 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1276037.4 | 487 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 26202 | 10 | 10
6 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 2295.21 | К | 9 | крыша | Итого | 383300.07 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 383300.07 | 167 | 167
7 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 371 | П | 2 |  | Итого | 80136 | 216 | 216
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48601 | 131 | 131
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16324 | 44 | 44
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15211 | 41 | 41
8 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 743 | К | 2 |  | Итого | 160488 | 216 | 216
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 97333 | 131 | 131
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32692 | 44 | 44
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30463 | 41 | 41
9 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 4156.4 | К | 5 |  | Итого | 631772.8 | 152 | 152
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 382388.8 | 92 | 92
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128848.4 | 31 | 31
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 120535.6 | 29 | 29
10 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 745.9 | П | 2 |  | Итого | 161114.4 | 216 | 216
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 97712.9 | 131 | 131
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32819.6 | 44 | 44
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30581.9 | 41 | 41
11 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 860.4 | К | 2 |  | Итого | 185846.4 | 216 | 216
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 112712.4 | 131 | 131
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 37857.6 | 44 | 44
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35276.4 | 41 | 41
12 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 2307.3 | К | 9 | крыша | Итого | 6172027.5 | 2675 | 2675
[7 empty] | ремонт | 6042818.7 | 2619 | 2619
[7 empty] | строительный контроль | 129208.8 | 56 | 56
13 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 2573.4 | К | 4 |  | Итого | 491519.4 | 191 | 191
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 337115.4 | 131 | 131
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 79775.4 | 31 | 31
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 74628.6 | 29 | 29
14 | 5134 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 306 | 7548.1 | К | 9 | крыша | Итого | 20191167.5 | 2675 | 2675
[7 empty] | ремонт | 19768473.9 | 2619 | 2619
[7 empty] | строительный контроль | 422693.6 | 56 | 56
2022 год
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 13161.61 |  |  |  |  | 46464569.95
1 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 712.3 | К | 2 |  | Итого | 2807886.6 | 3942 | 3942
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1953838.9 | 2743 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 42025.7 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 403161.8 | 566 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 8547.6 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 391765 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 8547.6 | 12 | 12
2 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 704 | К | 2 |  | Итого | 2775168 | 3942 | 3942
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1931072 | 2743 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 41536 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 398464 | 566 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 8448 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 387200 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 8448 | 12 | 12
3 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 2295.21 | К | 9 | крыша | Итого | 6139686.75 | 2675 | 2675
[7 empty] | ремонт | 6011154.99 | 2619 | 2619
[7 empty] | строительный контроль | 128531.76 | 56 | 56
4 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 371 | П | 2 |  | Итого | 1462482 | 3942 | 3942
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1017653 | 2743 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 21889 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 209986 | 566 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 4452 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 204050 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 4452 | 12 | 12
5 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 743 | К | 2 |  | Итого | 2928906 | 3942 | 3942
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2038049 | 2743 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 43837 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 420538 | 566 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 8916 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 408650 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 8916 | 12 | 12
6 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 4156.4 | К | 5 |  | Итого | 13874063.2 | 3338 | 3338
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 8944572.8 | 2152 | 2152
[7 empty] | строительный контроль | 191194.4 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2352522.4 | 566 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 49876.8 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2286020 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 49876.8 | 12 | 12
7 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 745.9 | П | 2 |  | Итого | 2940337.8 | 3942 | 3942
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2046003.7 | 2743 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 44008.1 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 422179.4 | 566 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 8950.8 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 410245 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 8950.8 | 12 | 12
8 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 860.4 | К | 2 |  | Итого | 3391696.8 | 3942 | 3942
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2360077.2 | 2743 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 50763.6 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 486986.4 | 566 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 10324.8 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 473220 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 10324.8 | 12 | 12
9 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 2573.4 | К | 4 |  | Итого | 10144342.8 | 3942 | 3942
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7058836.2 | 2743 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 151830.6 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1456544.4 | 566 | 566
[7 empty] | строительный контроль | 30880.8 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1415370 | 550 | 550
[7 empty] | строительный контроль | 30880.8 | 12 | 12
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Note on I28: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 633788.43
Note on I30: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 516286.87
Note on I56: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 4868726.69
Note on I59: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 4801894.25 13 %
Note on I62: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 4629378.91 10.6 %