## форма 1
Приложение к постановлению Администрации городского округа Стрежевой от 30.04.2019 № 322
Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах на территории городского округа Стрежевой Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 72022.6 | 62818.72 | 2707 | 170946085.19 | 0 | 0 | 0 | 170946085.19 | 0 | Х | Х | Х | Х
2020 год |  |  | Х | Х | Х | 20251.8 | 17789.5 | 873 | 55078566.96 | 0 | 0 | 0 | 55078566.96 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5108 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 218 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 2778.4 | 2556 | 159 | 7193233.93 | 0 | 0 | 0 | 7193233.93 | 0 | 2814.25 | 4813 | 12.2020 | 1
2 | 5114 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 224 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 1002.9 | 909.6 | 56 | 3177724.21 | 0 | 0 | 0 | 3177724.21 | 0 | 3493.54 | 4813 | 12.2020 | 1
3 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 1976 | К | ПСД | 2810.3 | 2307.3 | 87 | 385319.1 | 0 | 0 | 0 | 385319.1 | 0 | 167 | 167 | 12.2020 | 1
4 | 5127 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3744.4 | 3273.7 | 187 | 9519346.63 | 0 | 0 | 0 | 9519346.63 | 0 | 2907.82 | 4160 | 12.2020 | 1
5 | 5128 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 240 | 1976 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3176.8 | 3054.1 | 97 | 6369603.89 | 0 | 0 | 0 | 6369603.89 | 0 | 2085.59 | 4160 | 12.2020 | 1
6 | 5172 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 | 1981 | К | СМР | 4631 | 3986 | 223 | 14489110 | 0 | 0 | 0 | 14489110 | 0 | 3635 | 3635 | 12.2020 | 1
7 | 5257 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а | 1978 | К | СМР | 713.8 | 576.6 | 22 | 4721777.4 | 0 | 0 | 0 | 4721777.4 | 0 | 8189 | 8203 | 12.2020 | 1
8 | 5259 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 | 1978 | К | СМР | 696.4 | 565.6 | 21 | 4631698.4 | 0 | 0 | 0 | 4631698.4 | 0 | 8189 | 8203 | 12.2020 | 1
9 | 5263 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 | 1978 | К | СМР | 697.8 | 560.6 | 21 | 4590753.4 | 0 | 0 | 0 | 4590753.4 | 0 | 8189 | 8203 | 12.2020 | 1
2021 год |  |  | Х | Х | Х | 37115.6 | 31867.61 | 1257 | 65439545.49 | 0 | 0 | 0 | 65439545.49 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5072 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 102а | 1979 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3478.9 | 3100.9 | 117 | 8558119.02 | 0 | 0 | 0 | 8558119.02 | 0 | 2759.88 | 4160 | 12.2021 | 1
2 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 1971 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 772.9 | 712.3 | 27 | 163116.7 | 0 | 0 | 0 | 163116.7 | 0 | 229 | 229 | 12.2021 | 1
3 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 761.2 | 704 | 27 | 161216 | 0 | 0 | 0 | 161216 | 0 | 229 | 229 | 12.2021 | 1
4 | 5086 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 182а | 1981 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3753.6 | 3129.5 | 118 | 13018720 | 0 | 0 | 0 | 13018720 | 0 | 4160 | 4160 | 12.2021 | 1
5 | 5087 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 185 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3043.3 | 2620.2 | 179 | 12611022.6 | 0 | 0 | 0 | 12611022.6 | 0 | 4813 | 4813 | 12.2021 | 1
6 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 1978 | К | ПСД | 2829.6 | 2295.21 | 87 | 383300.07 | 0 | 0 | 0 | 383300.07 | 0 | 167 | 167 | 12.2021 | 1
7 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 395.6 | 371 | 34 | 84959 | 0 | 0 | 0 | 84959 | 0 | 229 | 229 | 12.2021 | 1
8 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 804.2 | 743 | 43 | 170147 | 0 | 0 | 0 | 170147 | 0 | 229 | 229 | 12.2021 | 1
9 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 4436.5 | 4156.4 | 157 | 677493.2 | 0 | 0 | 0 | 677493.2 | 0 | 163 | 163 | 12.2021 | 1
10 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 806.9 | 745.9 | 48 | 170811.1 | 0 | 0 | 0 | 170811.1 | 0 | 229 | 229 | 12.2021 | 1
11 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 941.4 | 860.4 | 57 | 197031.6 | 0 | 0 | 0 | 197031.6 | 0 | 229 | 229 | 12.2021 | 1
12 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 1976 | К | СМР | 2810.3 | 2307.3 | 87 | 6723472.2 | 0 | 0 | 0 | 6723472.2 | 0 | 2914 | 2914 | 12.2021 | 1
13 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 2906.9 | 2573.4 | 97 | 524973.6 | 0 | 0 | 0 | 524973.6 | 0 | 204 | 204 | 12.2021 | 1
14 | 5134 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 306 | 1981 | К | СМР | 9374.3 | 7548.1 | 179 | 21995163.4 | 0 | 0 | 0 | 21995163.4 | 0 | 2914 | 2914 | 12.2021 | 1
2022 год |  |  | Х | Х | Х | 14655.2 | 13161.61 | 577 | 50427972.74 | 0 | 0 | 0 | 50427972.74 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 1971 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 772.9 | 712.3 | 27 | 3045082.5 | 0 | 0 | 0 | 3045082.5 | 0 | 4275 | 4275 | 12.2022 | 1
2 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 761.2 | 704 | 27 | 3009600 | 0 | 0 | 0 | 3009600 | 0 | 4275 | 4275 | 12.2022 | 1
3 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 1978 | К | СМР | 2829.6 | 2295.21 | 87 | 6688241.94 | 0 | 0 | 0 | 6688241.94 | 0 | 2914 | 2914 | 12.2022 | 1
4 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 395.6 | 371 | 34 | 1586025 | 0 | 0 | 0 | 1586025 | 0 | 4275 | 4275 | 12.2022 | 1
5 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 804.2 | 743 | 43 | 3176325 | 0 | 0 | 0 | 3176325 | 0 | 4275 | 4275 | 12.2022 | 1
6 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 4436.5 | 4156.4 | 157 | 15054480.8 | 0 | 0 | 0 | 15054480.8 | 0 | 3622 | 3622 | 12.2022 | 1
7 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 806.9 | 745.9 | 48 | 3188722.5 | 0 | 0 | 0 | 3188722.5 | 0 | 4275 | 4275 | 12.2022 | 1
8 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 941.4 | 860.4 | 57 | 3678210 | 0 | 0 | 0 | 3678210 | 0 | 4275 | 4275 | 12.2022 | 1
9 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2906.9 | 2573.4 | 97 | 11001285 | 0 | 0 | 0 | 11001285 | 0 | 4275 | 4275 | 12.2022 | 1

## форма 2
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всего по городскому округу Стрежевой |  |  | 62818.72 |  |  |  |  | 170946085.19
2020 год
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 17789.5 |  |  |  |  | 55078566.96
1 | 5108 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 218 | 2556 | К | 4 |  | Итого | 7193233.93 | 2814.25 | 4813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4941403.06 | 1933.26 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 105746.03 | 41.37 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 440128.37 | 172.19 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9418.75 | 3.68 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 973322.35 | 380.8 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 20829.1 | 8.15 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 687670.13 | 269.04 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 14716.14 | 5.76 | 11
2 | 5114 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 224 | 909.6 | П | 2 |  | Итого | 3177724.21 | 3493.54 | 4813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1819091.66 | 1999.88 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 38928.56 | 42.8 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 266272.63 | 292.74 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 5698.23 | 6.26 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 546669.6 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 11698.73 | 12.86 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 479359.2 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 10005.6 | 11 | 11
3 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 2307.3 | К | 9 | крыша | Итого | 385319.1 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 385319.1 | 167 | 167
4 | 5127 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 | 3273.7 | К | 5 |  | Итого | 9519346.63 | 2907.82 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6343098.48 | 1937.59 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 135742.31 | 41.46 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 531863.5 | 162.47 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 11381.88 | 3.48 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1511866.44 | 461.82 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 32353.94 | 9.88 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 933072.33 | 285.02 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 19967.75 | 6.1 | 11
5 | 5128 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 240 | 3054.1 | К | 9 |  | Итого | 6369603.89 | 2085.59 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4725777.1 | 1547.36 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 101131.63 | 33.11 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 384426.58 | 125.87 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 8226.73 | 2.69 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 693116.94 | 226.95 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 14832.7 | 4.86 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 432829.66 | 141.72 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 9262.55 | 3.03 | 11
6 | 5172 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 | 3986 | П | 5 | крыша | Итого | 14489110 | 3635 | 3635
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 14186174 | 3559 | 3559
[7 empty] | строительный контроль | 302936 | 76 | 76
7 | 5257 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а | 576.6 | К | 2 | крыша | Итого | 4721777.4 | 8189 | 8203
[7 empty] | ремонт | 4630674.6 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 91102.8 | 158 | 172
8 | 5259 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 | 565.6 | К | 2 | крыша | Итого | 4631698.4 | 8189 | 8203
[7 empty] | ремонт | 4542333.6 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 89364.8 | 158 | 172
9 | 5263 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 | 560.6 | К | 2 | крыша | Итого | 4590753.4 | 8189 | 8203
[7 empty] | ремонт | 4502178.6 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 88574.8 | 158 | 172
2021 год
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 31867.61 |  |  |  |  | 65439545.49
1 | 5072 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 102а | 3100.9 | К | 5 |  | Итого | 8558119.02 | 2759.88 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5891081.4 | 1899.79 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 126069.14 | 40.66 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 419025.38 | 135.13 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 8967.14 | 2.89 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1191925.08 | 384.38 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 25507.2 | 8.23 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 876780.58 | 282.75 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 18763.1 | 6.05 | 11
2 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 712.3 | К | 2 |  | Итого | 163116.7 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 99722 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32765.8 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30628.9 | 43 | 43
3 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 704 | К | 2 |  | Итого | 161216 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 98560 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32384 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30272 | 43 | 43
4 | 5086 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 182а | 3129.5 | К | 5 |  | Итого | 13018720 | 4160 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7282346.5 | 2327 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 156475 | 50 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1934031 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 40683.5 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1880829.5 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 40683.5 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1649246.5 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 34424.5 | 11 | 11
5 | 5087 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 185 | 2620.2 | П | 5 |  | Итого | 12611022.6 | 4813 | 4813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7774133.4 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 165072.6 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1619283.6 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 34062.6 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1574740.2 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 34062.6 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1380845.4 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 28822.2 | 11 | 11
6 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 2295.21 | К | 9 | крыша | Итого | 383300.07 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 383300.07 | 167 | 167
7 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 371 | П | 2 |  | Итого | 84959 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51940 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17066 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15953 | 43 | 43
8 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 743 | К | 2 |  | Итого | 170147 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 104020 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34178 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31949 | 43 | 43
9 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 4156.4 | К | 5 |  | Итого | 677493.2 | 163 | 163
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 411483.6 | 99 | 99
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 137161.2 | 33 | 33
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128848.4 | 31 | 31
10 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 745.9 | П | 2 |  | Итого | 170811.1 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 104426 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34311.4 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32073.7 | 43 | 43
11 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 860.4 | К | 2 |  | Итого | 197031.6 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 120456 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39578.4 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 36997.2 | 43 | 43
12 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 2307.3 | К | 9 | крыша | Итого | 6723472.2 | 2914 | 2914
[7 empty] | ремонт | 6582726.9 | 2853 | 2853
[7 empty] | строительный контроль | 140745.3 | 61 | 61
13 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 2573.4 | К | 4 |  | Итого | 524973.6 | 204 | 204
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 360276 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 84922.2 | 33 | 33
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 79775.4 | 31 | 31
14 | 5134 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 306 | 7548.1 | К | 9 | крыша | Итого | 21995163.4 | 2914 | 2914
[7 empty] | ремонт | 21534729.3 | 2853 | 2853
[7 empty] | строительный контроль | 460434.1 | 61 | 61
2022 год
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 13161.61 |  |  |  |  | 50427972.74
1 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 712.3 | К | 2 |  | Итого | 3045082.5 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2113394.1 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 44874.9 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 440201.4 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9259.9 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 428092.3 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9259.9 | 13 | 13
2 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 704 | К | 2 |  | Итого | 3009600 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2088768 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 44352 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 435072 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9152 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 423104 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9152 | 13 | 13
3 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 2295.21 | К | 9 | крыша | Итого | 6688241.94 | 2914 | 2914
[7 empty] | ремонт | 6548234.13 | 2853 | 2853
[7 empty] | строительный контроль | 140007.81 | 61 | 61
4 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 371 | П | 2 |  | Итого | 1586025 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1100757 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 23373 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 229278 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4823 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 222971 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 4823 | 13 | 13
5 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 743 | К | 2 |  | Итого | 3176325 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2204481 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 46809 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 459174 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9659 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 446543 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9659 | 13 | 13
6 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 4156.4 | К | 5 |  | Итого | 15054480.8 | 3622 | 3622
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 9671942.8 | 2327 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 207820 | 50 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2568655.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 54033.2 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2497996.4 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 54033.2 | 13 | 13
7 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 745.9 | П | 2 |  | Итого | 3188722.5 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2213085.3 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 46991.7 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 460966.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9696.7 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 448285.9 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9696.7 | 13 | 13
8 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 860.4 | К | 2 |  | Итого | 3678210 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2552806.8 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 54205.2 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 531727.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 11185.2 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 517100.4 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 11185.2 | 13 | 13
9 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 2573.4 | К | 4 |  | Итого | 11001285 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7635277.8 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 162124.2 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1590361.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 33454.2 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1546613.4 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 33454.2 | 13 | 13
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Note on I22: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 633788.43
Note on I24: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 516286.87
Note on I50: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 4868726.69
Note on I53: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 4801894.25 13 %
Note on I56: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 4629378.91 10.6 %