## 14 июля
Оперативная информация о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта МКД в городском округе Стрежевой по состоянию на 14 июля 2010 года
№ | наименование заказчика | наименование подрядчика | перечень объектов | виды работ | колич. | всего, тыс. руб | выделено Фондом, тыс.руб | начало капремонта | окончание капремонта | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 1мкр., 101а | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1530.635 | 1338.793 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 90
2 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 142 | ремонт крыши | 1 | 778.101 | 680.578 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 80
3 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 143 | ремонт крыши | 1 | 828.906 | 725.015 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 80
4 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 202 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1367.725 | 1196.301 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 50
5 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 203 | ремонт крыши | 1 | 661.838 | 578.886 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 90
6 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 206 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1370.336 | 1198.585 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 50
7 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 213 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1549.542 | 1355.33 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
8 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 218 | ремонт крыши | 1 | 1102.771 | 964.555 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 80
9 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 223 | ремонт крыши | 1 | 767.488 | 671.295 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 85
10 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 224 | ремонт крыши | 1 | 1114.588 | 974.891 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 35
11 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 226 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 95
12 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 229 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.011 | 1151.068 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 80
13 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 231 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.911 | 1151.856 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 75
14 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 2мкр., 233 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 85
15 | ТСЖ "Дом №301" в управлении ООО "Альфа-4" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 3мкр., 301 | ремонт крыши | 1 | 1150.918 | 996.071 | 2010-05-17 | 2010-09-01 | 40
16 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 3мкр., 311 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 7380.78 | 6455.71 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 100
17 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 3мкр., 315а | утепление и ремонт фасада | 1 | 1042.182 | 911.56 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 35
18 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 3мкр., 316а | ремонт крыши | 1 | 961.933 | 841.369 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 35
19 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 318 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1192.658 | 1043.176 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 30
20 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 319 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1590.875 | 1391.482 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 55
21 | ТСЖ "Дом № 401" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 401 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 6572.92 | 5749.103 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 0
22 | ТСЖ "Дом № 406б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 406б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 3943.752 | 3449.461 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 0
23 | ТСЖ "Дом № 407б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 407б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 9202.088 | 8048.745 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 55
24 | ТСЖ "Наш Дом" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 409 | ремонт крыши | 1 | 2004.729 | 1753.467 | 2010-05-24 | 2010-07-28 | 60
25 | ТСЖ "Дом № 412" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 412 | ремонт крыши | 1 | 1395.317 | 1220.435 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 45
26 | ООО "СТЭС" | ООО "Айсберг" | г.Стрежевой, 4мкр., 413 | ремонт крыши | 1 | 1797.25 | 1571.991 | 2010-06-21 | 2010-09-01 | 20
27 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 418 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1295.618 | 1133.232 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
28 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 419 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1217.979 | 1065.324 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
29 | ТСЖ "Нефтяник" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 423 | ремонт крыши | 1 | 1033.808 | 904.236 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 75
30 | ТСЖ "Дом № 516" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 5мкр., 516 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1550.559 | 1356.22 | 2010-04-30 | 2010-09-01 | 90
31 | ООО "СТЭС" | ООО "Стройтеплоэнергосбережение" | г.Стрежевой, 3ГГ, 22 | ремонт крыши | 1 | 1775.506 | 1552.973 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 38
32 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1868.06 | 1633.926 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 60
33 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 2 | 3177.946 | 2779.638 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 65
34 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1309.775 | 1145.614 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
35 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, ул.Строителей 70 | ремонт крыши | 1 | 1983.625 | 1735.008 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 25
36 | ТСЖ "Дом № 100, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
37 | ТСЖ "Дом № 156, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, ул.Новая, 156 | ремонт крыши | 1 | 974.321 | 852.205 | 2010-06-01 | 2010-09-01 | 95
38 | ТСЖ "Дом № 157, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 157 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
39 | ТСЖ "Дом 448" | СМПК "Надежда" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1051.674 | 919.862 | 2010-05-05 | 2010-09-01 | 45
40 | ТСЖ "Дом 448" | ООО "Монтек" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1052.251 | 920.367 | 2010-06-01 | 2010-08-31 | 45
| ИТОГО |  |  |  |  | 74326.284 | 65000

## 21 июля
Оперативная информация о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта МКД в городском округе Стрежевой по состоянию на 21 июля 2010 года
№ | наименование заказчика | наименование подрядчика | перечень объектов | виды работ | колич. | всего, тыс. руб | выделено Фондом, тыс.руб | начало капремонта | окончание капремонта | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 1мкр., 101а | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1530.635 | 1338.793 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 90
2 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 142 | ремонт крыши | 1 | 778.101 | 680.578 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 80
3 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 143 | ремонт крыши | 1 | 828.906 | 725.015 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 80
4 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 202 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1367.725 | 1196.301 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 55
5 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 203 | ремонт крыши | 1 | 661.838 | 578.886 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 95
6 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 206 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1370.336 | 1198.585 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 50
7 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 213 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1549.542 | 1355.33 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
8 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 218 | ремонт крыши | 1 | 1102.771 | 964.555 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 80
9 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 223 | ремонт крыши | 1 | 767.488 | 671.295 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 85
10 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 224 | ремонт крыши | 1 | 1114.588 | 974.891 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 65
11 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 226 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 95
12 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 229 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.011 | 1151.068 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 90
13 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 231 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.911 | 1151.856 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 85
14 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 2мкр., 233 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 85
15 | ТСЖ "Дом №301" в управлении ООО "Альфа-4" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 3мкр., 301 | ремонт крыши | 1 | 1150.918 | 996.071 | 2010-05-17 | 2010-09-01 | 45
16 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 3мкр., 311 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 7380.78 | 6455.71 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 100
17 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 3мкр., 315а | утепление и ремонт фасада | 1 | 1042.182 | 911.56 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 35
18 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 3мкр., 316а | ремонт крыши | 1 | 961.933 | 841.369 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 35
19 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 318 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1192.658 | 1043.176 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 30
20 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 319 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1590.875 | 1391.482 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 55
21 | ТСЖ "Дом № 401" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 401 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 6572.92 | 5749.103 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 0
22 | ТСЖ "Дом № 406б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 406б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 3943.752 | 3449.461 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 0
23 | ТСЖ "Дом № 407б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 407б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 9202.088 | 8048.745 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 55
24 | ТСЖ "Наш Дом" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 409 | ремонт крыши | 1 | 2004.729 | 1753.467 | 2010-05-24 | 2010-07-28 | 70
25 | ТСЖ "Дом № 412" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 412 | ремонт крыши | 1 | 1395.317 | 1220.435 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 50
26 | ООО "СТЭС" | ООО "Айсберг" | г.Стрежевой, 4мкр., 413 | ремонт крыши | 1 | 1797.25 | 1571.991 | 2010-06-21 | 2010-09-01 | 20
27 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 418 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1295.618 | 1133.232 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
28 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 419 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1217.979 | 1065.324 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
29 | ТСЖ "Нефтяник" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 423 | ремонт крыши | 1 | 1033.808 | 904.236 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 75
30 | ТСЖ "Дом № 516" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 5мкр., 516 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1550.559 | 1356.22 | 2010-04-30 | 2010-09-01 | 90
31 | ООО "СТЭС" | ООО "Стройтеплоэнергосбережение" | г.Стрежевой, 3ГГ, 22 | ремонт крыши | 1 | 1775.506 | 1552.973 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 70
32 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1868.06 | 1633.926 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 65
33 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 2 | 3177.946 | 2779.638 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 70
34 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1309.775 | 1145.614 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
35 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, ул.Строителей 70 | ремонт крыши | 1 | 1983.625 | 1735.008 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 35
36 | ТСЖ "Дом № 100, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
37 | ТСЖ "Дом № 156, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, ул.Новая, 156 | ремонт крыши | 1 | 974.321 | 852.205 | 2010-06-01 | 2010-09-01 | 95
38 | ТСЖ "Дом № 157, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 157 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
39 | ТСЖ "Дом 448" | СМПК "Надежда" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1051.674 | 919.862 | 2010-05-05 | 2010-09-01 | 50
40 | ТСЖ "Дом 448" | ООО "Монтек" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1052.251 | 920.367 | 2010-06-01 | 2010-08-31 | 70
| ИТОГО |  |  |  |  | 74326.284 | 65000
Исполнитель:
главный специалист ОЭАиП
Администрации городского округа Стрежевой
Комлькова Людмила Викторовна
(38 259) 5 00 65

## 26 июля
Оперативная информация о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта МКД в городском округе Стрежевой по состоянию на 2 августа 2010 года
№ | наименование заказчика | наименование подрядчика | перечень объектов | виды работ | колич. | всего, тыс. руб | выделено Фондом, тыс.руб | начало капремонта | окончание капремонта | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 1мкр., 101а | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1530.635 | 1338.793 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 90
2 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 142 | ремонт крыши | 1 | 778.101 | 680.578 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 85
3 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 143 | ремонт крыши | 1 | 828.906 | 725.015 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 85
4 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 202 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1367.725 | 1196.301 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 60
5 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 203 | ремонт крыши | 1 | 661.838 | 578.886 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 100
6 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 206 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1370.336 | 1198.585 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 55
7 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 213 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1549.542 | 1355.33 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
8 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 218 | ремонт крыши | 1 | 1102.771 | 964.555 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 85
9 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 223 | ремонт крыши | 1 | 767.488 | 671.295 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 85
10 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 224 | ремонт крыши | 1 | 1114.588 | 974.891 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 70
11 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 226 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 100
12 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 229 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.011 | 1151.068 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
13 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 231 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.911 | 1151.856 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
14 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 2мкр., 233 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 95
15 | ТСЖ "Дом №301" в управлении ООО "Альфа-4" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 3мкр., 301 | ремонт крыши | 1 | 1150.918 | 996.071 | 2010-05-17 | 2010-09-01 | 60
16 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 3мкр., 311 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 7380.78 | 6455.71 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 100
17 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 3мкр., 315а | утепление и ремонт фасада | 1 | 1042.182 | 911.56 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 35
18 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 3мкр., 316а | ремонт крыши | 1 | 961.933 | 841.369 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 40
19 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 318 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1192.658 | 1043.176 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 35
20 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 319 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1590.875 | 1391.482 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 80
21 | ТСЖ "Дом № 401" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 401 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 6572.92 | 5749.103 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 10
22 | ТСЖ "Дом № 406б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 406б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 3943.752 | 3449.461 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 10
23 | ТСЖ "Дом № 407б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 407б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 9202.088 | 8048.745 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 85
24 | ТСЖ "Наш Дом" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 409 | ремонт крыши | 1 | 2004.729 | 1753.467 | 2010-05-24 | 2010-07-28 | 100
25 | ТСЖ "Дом № 412" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 412 | ремонт крыши | 1 | 1395.317 | 1220.435 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 98
26 | ООО "СТЭС" | ООО "Айсберг" | г.Стрежевой, 4мкр., 413 | ремонт крыши | 1 | 1797.25 | 1571.991 | 2010-06-21 | 2010-09-01 | 25
27 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 418 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1295.618 | 1133.232 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
28 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 419 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1217.979 | 1065.324 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
29 | ТСЖ "Нефтяник" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 423 | ремонт крыши | 1 | 1033.808 | 904.236 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 100
30 | ТСЖ "Дом № 516" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 5мкр., 516 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1550.559 | 1356.22 | 2010-04-30 | 2010-09-01 | 90
31 | ООО "СТЭС" | ООО "Стройтеплоэнергосбережение" | г.Стрежевой, 3ГГ, 22 | ремонт крыши | 1 | 1775.506 | 1552.973 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 90
32 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1868.06 | 1633.926 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 70
33 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 2 | 3177.946 | 2779.638 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 75
34 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1309.775 | 1145.614 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
35 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, ул.Строителей 70 | ремонт крыши | 1 | 1983.625 | 1735.008 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 80
36 | ТСЖ "Дом № 100, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
37 | ТСЖ "Дом № 156, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, ул.Новая, 156 | ремонт крыши | 1 | 974.321 | 852.205 | 2010-06-01 | 2010-09-01 | 95
38 | ТСЖ "Дом № 157, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 157 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
39 | ТСЖ "Дом 448" | СМПК "Надежда" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1051.674 | 919.862 | 2010-05-05 | 2010-09-01 | 50
40 | ТСЖ "Дом 448" | ООО "Монтек" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1052.251 | 920.367 | 2010-06-01 | 2010-08-31 | 75
| ИТОГО |  |  |  |  | 74326.284 | 65000
Исполнитель:
главный специалист ОЭАиП
Администрации городского округа Стрежевой
Комлькова Людмила Викторовна
(38 259) 5 00 65

## 2 августа
Оперативная информация о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта МКД в городском округе Стрежевой по состоянию на 2 августа 2010 года
№ | наименование заказчика | наименование подрядчика | перечень объектов | виды работ | колич. | всего, тыс. руб | выделено Фондом, тыс.руб | начало капремонта | окончание капремонта | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 1мкр., 101а | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1530.635 | 1338.793 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 90
2 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 142 | ремонт крыши | 1 | 778.101 | 680.578 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 85
3 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 143 | ремонт крыши | 1 | 828.906 | 725.015 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 85
4 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 202 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1367.725 | 1196.301 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 60
5 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 203 | ремонт крыши | 1 | 661.838 | 578.886 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 100
6 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 206 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1370.336 | 1198.585 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 55
7 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 213 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1549.542 | 1355.33 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
8 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 218 | ремонт крыши | 1 | 1102.771 | 964.555 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 85
9 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 223 | ремонт крыши | 1 | 767.488 | 671.295 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 85
10 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 224 | ремонт крыши | 1 | 1114.588 | 974.891 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 70
11 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 226 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 100
12 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 229 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.011 | 1151.068 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
13 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 231 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.911 | 1151.856 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
14 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 2мкр., 233 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 95
15 | ТСЖ "Дом №301" в управлении ООО "Альфа-4" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 3мкр., 301 | ремонт крыши | 1 | 1150.918 | 996.071 | 2010-05-17 | 2010-09-01 | 60
16 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 3мкр., 311 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 7380.78 | 6455.71 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 100
17 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 3мкр., 315а | утепление и ремонт фасада | 1 | 1042.182 | 911.56 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 35
18 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 3мкр., 316а | ремонт крыши | 1 | 961.933 | 841.369 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 40
19 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 318 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1192.658 | 1043.176 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 35
20 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 319 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1590.875 | 1391.482 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 80
21 | ТСЖ "Дом № 401" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 401 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 6572.92 | 5749.103 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 10
22 | ТСЖ "Дом № 406б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 406б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 3943.752 | 3449.461 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 10
23 | ТСЖ "Дом № 407б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 407б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 9202.088 | 8048.745 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 85
24 | ТСЖ "Наш Дом" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 409 | ремонт крыши | 1 | 2004.729 | 1753.467 | 2010-05-24 | 2010-07-28 | 100
25 | ТСЖ "Дом № 412" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 412 | ремонт крыши | 1 | 1395.317 | 1220.435 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 98
26 | ООО "СТЭС" | ООО "Айсберг" | г.Стрежевой, 4мкр., 413 | ремонт крыши | 1 | 1797.25 | 1571.991 | 2010-06-21 | 2010-09-01 | 25
27 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 418 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1295.618 | 1133.232 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
28 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 419 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1217.979 | 1065.324 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
29 | ТСЖ "Нефтяник" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 423 | ремонт крыши | 1 | 1033.808 | 904.236 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 100
30 | ТСЖ "Дом № 516" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 5мкр., 516 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1550.559 | 1356.22 | 2010-04-30 | 2010-09-01 | 90
31 | ООО "СТЭС" | ООО "Стройтеплоэнергосбережение" | г.Стрежевой, 3ГГ, 22 | ремонт крыши | 1 | 1775.506 | 1552.973 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 90
32 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1868.06 | 1633.926 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 70
33 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 2 | 3177.946 | 2779.638 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 75
34 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1309.775 | 1145.614 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
35 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, ул.Строителей 70 | ремонт крыши | 1 | 1983.625 | 1735.008 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 80
36 | ТСЖ "Дом № 100, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
37 | ТСЖ "Дом № 156, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, ул.Новая, 156 | ремонт крыши | 1 | 974.321 | 852.205 | 2010-06-01 | 2010-09-01 | 95
38 | ТСЖ "Дом № 157, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 157 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
39 | ТСЖ "Дом 448" | СМПК "Надежда" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1051.674 | 919.862 | 2010-05-05 | 2010-09-01 | 50
40 | ТСЖ "Дом 448" | ООО "Монтек" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1052.251 | 920.367 | 2010-06-01 | 2010-08-31 | 75
| ИТОГО |  |  |  |  | 74326.284 | 65000
Исполнитель:
главный специалист ОЭАиП
Администрации городского округа Стрежевой
Комлькова Людмила Викторовна
(38 259) 5 00 65

## 9 авг
Оперативная информация о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта МКД в городском округе Стрежевой по состоянию на 9 августа 2010 года
№ | наименование заказчика | наименование подрядчика | перечень объектов | виды работ | колич. | всего, тыс. руб | выделено Фондом, тыс.руб | начало капремонта | окончание капремонта | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 1мкр., 101а | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1530.635 | 1338.793 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 90
2 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 142 | ремонт крыши | 1 | 778.101 | 680.578 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 85
3 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 143 | ремонт крыши | 1 | 828.906 | 725.015 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 85
4 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 202 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1367.725 | 1196.301 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 60
5 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 203 | ремонт крыши | 1 | 661.838 | 578.886 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 100
6 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 206 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1370.336 | 1198.585 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 55
7 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 213 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1549.542 | 1355.33 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
8 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 218 | ремонт крыши | 1 | 1102.771 | 964.555 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 85
9 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 223 | ремонт крыши | 1 | 767.488 | 671.295 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 85
10 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 224 | ремонт крыши | 1 | 1114.588 | 974.891 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 70
11 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 226 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 100
12 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 229 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.011 | 1151.068 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
13 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 231 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.911 | 1151.856 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
14 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 2мкр., 233 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 95
15 | ТСЖ "Дом №301" в управлении ООО "Альфа-4" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 3мкр., 301 | ремонт крыши | 1 | 1150.918 | 996.071 | 2010-05-17 | 2010-09-01 | 60
16 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 3мкр., 311 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 7380.78 | 6455.71 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 100
17 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 3мкр., 315а | утепление и ремонт фасада | 1 | 1042.182 | 911.56 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 35
18 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 3мкр., 316а | ремонт крыши | 1 | 961.933 | 841.369 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 40
19 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 318 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1192.658 | 1043.176 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 35
20 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 319 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1590.875 | 1391.482 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 80
21 | ТСЖ "Дом № 401" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 401 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 6572.92 | 5749.103 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 10
22 | ТСЖ "Дом № 406б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 406б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 3943.752 | 3449.461 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 10
23 | ТСЖ "Дом № 407б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 407б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 9202.088 | 8048.745 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 85
24 | ТСЖ "Наш Дом" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 409 | ремонт крыши | 1 | 2004.729 | 1753.467 | 2010-05-24 | 2010-07-28 | 100
25 | ТСЖ "Дом № 412" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 412 | ремонт крыши | 1 | 1395.317 | 1220.435 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 100
26 | ООО "СТЭС" | ООО "Айсберг" | г.Стрежевой, 4мкр., 413 | ремонт крыши | 1 | 1797.25 | 1571.991 | 2010-06-21 | 2010-09-01 | 25
27 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 418 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1295.618 | 1133.232 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
28 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 419 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1217.979 | 1065.324 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
29 | ТСЖ "Нефтяник" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 423 | ремонт крыши | 1 | 1033.808 | 904.236 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 100
30 | ТСЖ "Дом № 516" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 5мкр., 516 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1550.559 | 1356.22 | 2010-04-30 | 2010-09-01 | 90
31 | ООО "СТЭС" | ООО "Стройтеплоэнергосбережение" | г.Стрежевой, 3ГГ, 22 | ремонт крыши | 1 | 1775.506 | 1552.973 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 90
32 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1868.06 | 1633.926 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 70
33 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 2 | 3177.946 | 2779.638 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 75
34 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1309.775 | 1145.614 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
35 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, ул.Строителей 70 | ремонт крыши | 1 | 1983.625 | 1735.008 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 80
36 | ТСЖ "Дом № 100, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
37 | ТСЖ "Дом № 156, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, ул.Новая, 156 | ремонт крыши | 1 | 974.321 | 852.205 | 2010-06-01 | 2010-09-01 | 95
38 | ТСЖ "Дом № 157, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 157 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
39 | ТСЖ "Дом 448" | СМПК "Надежда" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1051.674 | 919.862 | 2010-05-05 | 2010-09-01 | 50
40 | ТСЖ "Дом 448" | ООО "Монтек" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1052.251 | 920.367 | 2010-06-01 | 2010-08-31 | 75
| ИТОГО |  |  |  |  | 74326.284 | 65000 |  |  | 74.875
Исполнитель:
главный специалист ОЭАиП
Администрации городского округа Стрежевой
Комлькова Людмила Викторовна
(38 259) 5 00 65

## 16 авг
Оперативная информация о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта МКД в городском округе Стрежевой по состоянию на 9 августа 2010 года
№ | наименование заказчика | наименование подрядчика | перечень объектов | виды работ | колич. | всего, тыс. руб | выделено Фондом, тыс.руб | начало капремонта | окончание капремонта | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 1мкр., 101а | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1530.635 | 1338.793 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 90
2 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 142 | ремонт крыши | 1 | 778.101 | 680.578 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 95
3 | ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, 1мкр., 143 | ремонт крыши | 1 | 828.906 | 725.015 | 2010-05-27 | 2010-09-01 | 95
4 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 202 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1367.725 | 1196.301 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 70
5 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 203 | ремонт крыши | 1 | 661.838 | 578.886 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 100
6 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 206 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1370.336 | 1198.585 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 65
7 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 213 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1549.542 | 1355.33 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
8 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 218 | ремонт крыши | 1 | 1102.771 | 964.555 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 85
9 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 223 | ремонт крыши | 1 | 767.488 | 671.295 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 85
10 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстрой" | г.Стрежевой, 2мкр., 224 | ремонт крыши | 1 | 1114.588 | 974.891 | 2010-05-28 | 2010-09-01 | 70
11 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, 2мкр., 226 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 100
12 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 229 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.011 | 1151.068 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
13 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 231 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1316.911 | 1151.856 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
14 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 2мкр., 233 | ремонт крыши | 1 | 1845.183 | 1613.917 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 100
15 | ТСЖ "Дом №301" в управлении ООО "Альфа-4" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 3мкр., 301 | ремонт крыши | 1 | 1150.918 | 996.071 | 2010-05-17 | 2010-09-01 | 65
16 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 3мкр., 311 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 7380.78 | 6455.71 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 100
17 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 3мкр., 315а | утепление и ремонт фасада | 1 | 1042.182 | 911.56 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 40
18 | ООО "СТЭС" | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | г.Стрежевой, 3мкр., 316а | ремонт крыши | 1 | 961.933 | 841.369 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 50
19 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 318 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1192.658 | 1043.176 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 50
20 | ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | г.Стрежевой, 3мкр., 319 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1590.875 | 1391.482 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 90
21 | ТСЖ "Дом № 401" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 401 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 6572.92 | 5749.103 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 10
22 | ТСЖ "Дом № 406б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 406б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 3943.752 | 3449.461 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 10
23 | ТСЖ "Дом № 407б" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Стрежевой лифт" | г.Стрежевой, 4мкр., 407б | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 9202.088 | 8048.745 | 2010-04-29 | 2010-12-01 | 85
24 | ТСЖ "Наш Дом" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 409 | ремонт крыши | 1 | 2004.729 | 1753.467 | 2010-05-24 | 2010-07-28 | 100
25 | ТСЖ "Дом № 412" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 412 | ремонт крыши | 1 | 1395.317 | 1220.435 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 100
26 | ООО "СТЭС" | ООО "Айсберг" | г.Стрежевой, 4мкр., 413 | ремонт крыши | 1 | 1797.25 | 1571.991 | 2010-06-21 | 2010-09-01 | 30
27 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 418 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1295.618 | 1133.232 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
28 | ООО "СТЭС" | ООО "Росстройсервис" | г.Стрежевой, 4мкр., 419 | утепление и ремонт фасада | 1 | 1217.979 | 1065.324 | 2010-05-21 | 2010-09-01 | 55
29 | ТСЖ "Нефтяник" | ООО "Адамстрой" | г.Стрежевой, 4мкр., 423 | ремонт крыши | 1 | 1033.808 | 904.236 | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 100
30 | ТСЖ "Дом № 516" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 5мкр., 516 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1550.559 | 1356.22 | 2010-04-30 | 2010-09-01 | 90
31 | ООО "СТЭС" | ООО "Стройтеплоэнергосбережение" | г.Стрежевой, 3ГГ, 22 | ремонт крыши | 1 | 1775.506 | 1552.973 | 2010-05-25 | 2010-09-01 | 100
32 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1868.06 | 1633.926 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 80
33 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 2 | 3177.946 | 2779.638 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 80
34 | ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, 3ГГ, 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1309.775 | 1145.614 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
35 | ООО "СТЭС" | ООО "Промстройсервис" | г.Стрежевой, ул.Строителей 70 | ремонт крыши | 1 | 1983.625 | 1735.008 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | 90
36 | ТСЖ "Дом № 100, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
37 | ТСЖ "Дом № 156, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Сибирь" | г.Стрежевой, ул.Новая, 156 | ремонт крыши | 1 | 974.321 | 852.205 | 2010-06-01 | 2010-09-01 | 95
38 | ТСЖ "Дом № 157, мкр.Новый" в управлении ООО "СТЭС" | ООО "Лидер" | г.Стрежевой, ул.Новая, 157 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 202.271 | 176.919 | 2010-05-04 | 2010-09-01 | 95
39 | ТСЖ "Дом 448" | СМПК "Надежда" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1051.674 | 919.862 | 2010-05-05 | 2010-09-01 | 55
40 | ТСЖ "Дом 448" | ООО "Монтек" | г.Стрежевой, 4мкр., 448/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 1052.251 | 920.367 | 2010-06-01 | 2010-08-31 | 95
| ИТОГО |  |  |  |  | 74326.284 | 65000 |  |  | 78.75
№ | наименование заказчика | наименование подрядчика | перечень объектов | виды работ | колич. | всего, тыс. руб | выделено Фондом, тыс.руб | начало капремонта | окончание капремонта | процент выполнения
1. | ООО "СТЭС" | ООО"Промстройсервис" | г.Стрежевой, ул.Строителей 28 | ремонт шиферной крыши | 1 | 1061.692 | 2093.262 | 2010-08-02 | 2010-09-30 | 85
| ООО "СТЭС" | ООО"Лидер" | г.Стрежевой, ул.Строителей 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов |  | 1331.524 |  | 2010-08-02 | 2010-09-30 | 30
2. | ООО "СТЭС" | ООО"Росстройсервис" | г.Стрежевой, 1мкр., 185 | ремонт шиферной крыши | 1 | 1176.814 | 1029.318 | 2010-08-09 | 2010-10-01 | 10
3. | ООО "СТЭС" | ООО"Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 235 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 2483.456 | 2172.192 | 2010-08-02 | 2010-10-01 | 15
4. | ООО "СТЭС" | ООО"Лидер" | г.Стрежевой, 2мкр., 236 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 2483.456 | 2172.192 | 2010-08-02 | 2010-10-01 | 15
5. | ТСЖ "Домосед" |  | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1 | 908.882 | 794.967
6. | ТСЖ д. 401 | ООО "Адамстрой | г.Стрежевой, 4мкр., 401 | ремонт крыши | 1 | 1987.125 | 1738.069
[5 empty] | 6 | 11432.949 | 10000 |  |  | 22.1429
Исполнитель:
главный специалист ОЭАиП
Администрации городского округа Стрежевой
Дадашева Елена Валерьевна
(38 259) 5 00 65