## 11 07 2011
Приложение 1
Отчет по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году в городском округе Стрежевой по состоянию на 04.07.2011.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование управляющей организации или ТСЖ | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость КР по Программе, руб. | Соглашение с Администрацией (номер и дата) | Протокол общего собрания собственников о проведении капремонта в 2010 году и о согласии софинансировать не менее 5% от стоимости работ (дата, номер) | Протокол общего собрания собственников о выборе подрядной организации, представителей собственников для утверждения актов выполненных работ: КС-2, КС-3, актов приемки в эксплуатацию (дата, номер) | Приказ (номер, дата) о создании конкурсной комиссии | Извещение о проведении конкурса (дата, номер газеты) и копия приказа об утверждении конкурсной документации | Наименование подрядной организации (ООО ………..) | Протокол конкурсной комиссии (дата, номер) | Стоимость по конкурсу, руб. |  | Срок выполнения работ по договору | Договор с подрядной организацией (дата и номер) | Дата начала работ по капремонту (факт) | Дата окончания работ по капремонту (факт) | Предоплата подрядной организации, руб. | % исполнения работ на отчетную дату | Акты выполненных работ (номер, дата) |  |  | Счета-фактуры (номер, дата) | Протокол общего собрания собственников об утверждении актов выполненных работ: КС-2, КС-3, актов приемки в эксплуатацию (дата, номер) | Объем освоенных средств, руб. (ПО АКТАМ) |  | ВСЕГО ПЕРЕЧИС-ЛЕНО подрядной организации (аванс+окончательный расчет) | Площадь отремонтированных домов | Количество проживающих | Кол-во домов
[13 empty] | Протокол общего собрания собственников об утверждении сметы , о согласовании доли собственников (дата, номер) | [6 empty] | КС-2 | КС-3 | Акт приемки в эксплуатацию |  |  |  | Окончательный расчет с подрядной организацией, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | г.Стрежевой, 4мкр., 402б | ТСЖ "Дом № 402б" | ремонт или замена лифтового оборудования | 5800000 | №65/11-ю от 30.05.11 | б/н от 10.04.11 |  | № 4 31.05.2011 | "Северная звезда" №79 (10829) от 17.05.2011 | г.Стрежевой, ООО "Стрежевой лифт" | б/н от 31.05.2011 | 5800000 |  | 10.06.2011 - 01.10.2011 | №1 от 01.06.2011 | 2011-06-10 |  | 1740000 | 5 | [7 empty] | 1740000
|  |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 466450 | №65/11-ю от 30.05.11 | б/н от 10.04.11 |  | № 4 31.05.2011 | "Северная звезда" №79 (10829) от 17.05.2011 | г.Стрежевой, ООО "Лидер" | б/н от 31.05.2011 | 466450 |  | 20.06.2011 - 31.08.2011 | №6 от 20.06.2011 | 2011-06-20 |  | 139935 | 50 | [7 empty] | 139935
2 | г.Стрежевой, 4мкр., 405 | ООО "СТЭС" | ремонт или замена лифтового оборудования | 10274367 | №62/11-ю от 30.05.11 | б/н от 07.04.11 | б/н от 11.05.11 | № 431-ПР от 01.06.2011 | "Северная звезда" №74 (10824) от 11.05.11 и № 81-82 (10831-10832) от 21.05.2011 | г.Сургут, ХМАО-Югра, ООО "Сервисная Лифтовая компания" | б/н от 03.06.2011 | 8464484 |  | 15.06.2011 - 15.08.2011 | №1 от 14.06.2011 | 2011-06-15 |  | 2539345 | 5 | [7 empty] | 2539345
|  |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 285693 | №62/11-ю от 30.05.11 | б/н от 07.04.11 | б/н от 11.05.11 | № 431-ПР от 01.06.2011 | "Северная звезда" №74 (10824) от 11.05.11 и № 81-82 (10831-10832) от 21.05.2011 | г.Стрежевой, ООО "Лидер" | б/н от 03.06.2011 | 251856 |  | 15.06.2011 - 15.07.2011 | №4 от 14.06.2011 | 2011-06-15 |  | 75556 | 90 | [7 empty] | 75556
3 | г.Стрежевой, 4мкр., 408 | ТСЖ "Наш Дом" | ремонт или замена лифтового оборудования | 7250000 | №66/11-ю от 30.05.11 | б/н от 10.04.11 |  | № 28 17.05.2011 | "Северная звезда" №79 (10829) от 17.05.2011 | г.Стрежевой, ООО "Стрежевой лифт" | б/н от 31.05.2011 | 7250000 |  | 10.06.2011 - 01.10.2011 | №12 от 01.06.2011 | 2011-06-10 |  | 2175000 | 40 | [7 empty] | 2175000
|  |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 489320 | №66/11-ю от 30.05.11 | б/н от 10.04.11 |  | № 28 17.05.2011 | "Северная звезда" №79 (10829) от 17.05.2011 | г.Стрежевой, ООО "Лидер" | б/н от 31.05.2011 | 489320 |  | 20.06.2011 - 31.08.2011 | №13 от 20.06.2011 | 2011-06-20 |  | 146796 | 60 | [7 empty] | 146796
4 | г.Стрежевой, 5мкр., 501 | ООО "СТЭС" | ремонт или замена лифтового оборудования | 1451971 | №63/11-ю от 30.05.11 | б/н от 07.04.11 | б/н от 11.05.11 | № 431-ПР от 01.06.2011 | "Северная звезда" №74 (10824) от 11.05.11 и № 81-82 (10831-10832) от 21.05.2011 | г.Сургут, ХМАО-Югра, ООО "Сервисная Лифтовая компания" | б/н от 03.06.2011 | 1209212 |  | 15.06.2011 - 15.07.2011 | №2 от 14.06.2011 | 2011-06-15 |  | 362763 | 5 | [7 empty] | 362763
|  |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 262393 | №63/11-ю от 30.05.11 | б/н от 07.04.11 | б/н от 11.05.11 | № 431-ПР от 01.06.2011 | "Северная звезда" №74 (10824) от 11.05.11 и № 81-82 (10831-10832) от 21.05.2011 | г.Стрежевой, ООО "Лидер" | б/н от 03.06.2011 | 231403 |  | 15.06.2011 - 30.08.2011 | №5 от 14.06.2011 | 2011-06-15 |  | 69420 | 15 | [7 empty] | 69420
5 | г.Стрежевой, 5мкр., 502 | ООО "СТЭС" | ремонт или замена лифтового оборудования | 1451971 | №63/11-ю от 30.05.11 | б/н от 07.04.11 | б/н от 11.05.11 | № 431-ПР от 01.06.2011 | "Северная звезда" №74 (10824) от 11.05.11 и № 81-82 (10831-10832) от 21.05.2011 | г.Сургут, ХМАО-Югра, ООО "Сервисная Лифтовая компания" | б/н от 03.06.2011 | 1209212 |  | 15.06.2011 - 30.08.2011 | №3 от 14.06.2011 | 2011-06-15 |  | 362763 | 5 | [7 empty] | 362763
|  |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 262393 | №63/11-ю от 30.05.11 | б/н от 07.04.11 | б/н от 11.05.11 | № 431-ПР от 01.06.2011 | "Северная звезда" №74 (10824) от 11.05.11 и № 81-82 (10831-10832) от 21.05.2011 | г.Стрежевой, ООО "Лидер" | б/н от 03.06.2011 | 231403 |  | 15.06.2011 - 30.08.2011 | №6 от 14.06.2011 | 2011-06-15 |  | 69420 | 15 | [7 empty] | 69420
Всего |  |  |  | 27994558 | [7 empty] | 25603340 | [5 empty] | 7680998 | 29 | [5 empty] | 0 |  | 7680998 | 0 | 0 | 0
2391218
ЭКОНОМИЯ