## 28 июня
Приложение 1
Отчет по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в городском округе Стрежевой по состоянию на 28.06.2010.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование управляющей организации или ТСЖ | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость КР по Программе, руб. | Соглашение с Администрацией (номер и дата) | Протокол общего собрания собственников о проведении капремонта в 2010 году и о согласии софинансировать 5% от стоимости работ (дата, номер) | Протокол общего собрания собственников о выборе подрядной организации, представителей собственников для утверждения актов выполненных работ: КС-2, КС-3, актов приемки в эксплуатацию (дата, номер) | Приказ (номер, дата) о создании конкурсной комиссии | Извещение о проведении конкурса (дата, номер газеты) и копия приказа об утверждении конкурсной документации | Наименование подрядной организации (ООО ………..) | Протокол конкурсной комиссии (дата, номер) | Стоимость по конкурсу, руб. | Срок выполнения работ по договору | Договор с подрядной организацией (дата и номер) | Дата начала работ по капремонту (факт) | Дата окончания работ по капремонту (факт) | Предоплата подрядной организации, руб. | % исполнения работ на отчетную дату | Акты выполненных работ (номер, дата) |  |  | Счета-фактуры (номер, дата) | Протокол общего собрания собственников об утверждении актов выполненных работ: КС-2, КС-3, актов приемки в эксплуатацию (дата, номер) | Перечислено подрядчикам за выполненные работы, всего, руб.
[19 empty] | КС-2 | КС-3 | Акт приемки в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | г.Стрежевой, 1мкр., 101а | ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1530.635 | №1 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 1459443 | 2010-09-01 | №11 от 04.05.2010 | 2010-05-11 |  | 437800 | 90
2 | г.Стрежевой, 1мкр., 142 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 778.101 | №2 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Сибирь" | 2010-04-29 | 561000 | 2010-09-01 | №26 от 27.05.2010 | 2010-05-31 |  | 168300 | 30
3 | г.Стрежевой, 1мкр., 143 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 828.906 | №3 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Сибирь" | 2010-04-29 | 597000 | 2010-09-01 | №27 от 27.05.2010 | 2010-05-31 |  | 179000 | 30
4 | г.Стрежевой, 2мкр., 202 | ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1367.725 | №4 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 1290100 | 2010-09-01 | №7 от 04.05.2010 | 2010-05-11 |  | 387000 | 40
5 | г.Стрежевой, 2мкр., 203 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 661.838 | №5 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Промстройсервис" | 2010-04-29 | 476750 | 2010-09-01 | №19 от 20.05.2010 | 2010-05-31 |  | 168700 | 70
6 | г.Стрежевой, 2мкр., 206 | ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1370.336 | №6 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 1310200 | 2010-09-01 | №1 от 04.05.2010 | 2010-05-11 |  | 393000 | 40
7 | г.Стрежевой, 2мкр., 213 | ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1549.542 | №7 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 1470200 | 2010-09-01 | №4 от 04.05.2010 | 2010-05-11 |  | 441000 | 95
8 | г.Стрежевой, 2мкр., 218 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 1102.771 | №8 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Промстройсервис" | 2010-04-29 | 937357 | 2010-09-01 | №18 от 20.05.2010 | 2010-05-31 |  | 281200 | 75
9 | г.Стрежевой, 2мкр., 223 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 767.488 | №9 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Промстрой" | 2010-04-29 | 553000 | 2010-09-01 | №28 от 28.05.2010 | 2010-06-01 |  | 165000 | 10
10 | г.Стрежевой, 2мкр., 224 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 1114.588 | №10 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Промстрой" | 2010-04-29 | 803000 | 2010-09-01 | №29 от 28.05.2010 | 2010-06-03 |  | 240900 | 10
11 | г.Стрежевой, 2мкр., 226 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 1845.183 | №11 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Промстройсервис" | 2010-04-29 | 1568408.8 | 2010-09-01 | №16 от 20.05.2010 | 2010-06-04 |  | 470500 | 90
12 | г.Стрежевой, 2мкр., 229 | ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1316.011 | №12 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 1250700 | 2010-09-01 | №5 от 04.05.2010 | 2010-05-11 |  | 375000 | 70
13 | г.Стрежевой, 2мкр., 231 | ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1316.911 | №13 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 1250100 | 2010-09-01 | №8 от 04.05.2010 | 2010-05-11 |  | 375000 | 50
14 | г.Стрежевой, 2мкр., 233 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 1845.183 | №14 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | 2010-04-29 | 1569400 | 2010-09-01 | №23 от 25.05.2010 | 2010-06-04 |  | 470800 | 75
15 | г.Стрежевой, 3мкр., 301 | ТСЖ "Дом №301" в управлении ООО "Альфа-4" | ремонт крыши | 1150.918 | - | б/н от 02.11.09 | б/н от 27.04.10 | №4-п от 06.04.10 | б/н от 27.04.10 | ООО "Адамстрой" | б/н от 27.04.10 | 1053881 | 2010-09-01 | №10/10 от 17.05.2010 | 2010-06-07 |  | 316164 | 40
16 | г.Стрежевой, 3мкр., 311 | ООО "СТЭС" | ремонт или замена лифтового оборудования | 7380.78 | №15 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 16.04.2010 | ООО "Стрежевой лифт" | №1 от 22.04.2010 | 6908754 | 2010-09-01 | №13 от 04.05.2010 | 2010-05-11 |  | 2072600 | 95
17 | г.Стрежевой, 3мкр., 315а | ООО "СТЭС" | утепление и ремонт фасада | 1042.182 | №16 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 16.04.2010 | ООО "Росстройсервис" | 2010-05-05 | 839000 | 2010-09-01 | №22 от 21.05.2010 | 2010-05-31 |  | 251700 | 25
18 | г.Стрежевой, 3мкр., 316а | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 961.933 | №17 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Строй теплоэнерго-сбережение" | 2010-04-29 | 639000 | 2010-09-01 | №24 от 25.05.2010 | 2010-06-04 |  | 251700 | 30
19 | г.Стрежевой, 3мкр., 318 | ООО "СТЭС" | утепление и ремонт фасада | 1192.658 | №18 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 16.04.2010 | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | 2010-05-05 | 941000 | 2010-09-01 | №14 от 20.05.2010 | 2010-05-31 |  | 282300 | 28
20 | г.Стрежевой, 3мкр., 319 | ООО "СТЭС" | утепление и ремонт фасада | 1590.875 | №19 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 16.04.2010 | ООО "Стрежевское ремонтно-строительное предприятие" | 2010-05-05 | 1263000 | 2010-09-01 | №15 от 20.05.2010 | 2010-05-31 |  | 378900 | 35
21 | г.Стрежевой, 4мкр., 401 | ТСЖ "Дом № 401" | ремонт или замена лифтового оборудования | 6572.92 | №31 от 26.04.10 | б/н от 28.10.09 | б/н от 20.04.10 | №3 от 05.04.10 | 15.04.10 "Северная звезда" | ООО "Стрежевой лифт" | №1 от 27.04.10 | 5757295 | 29.04-01.12.10 | 5/04-2010 от 29.04.10, 9/04-2010МОД от 29.04.10 |  |  | 1727188.5 | 10
22 | г.Стрежевой, 4мкр., 406б | ТСЖ "Дом № 406б" | ремонт или замена лифтового оборудования | 3943.752 | №32 от 26.04.10 | б/н от14.10.09 | б/н от20.04.10 | №1 от 07.04.10 | №305 от 06.04.10 / "Северная звезда" №56-57 от 15.04.10 | ООО "Стрежевой лифт" | №1 от 27.04.10 | 3583752 | 2010-12-01 | №07/04-2010 МОД; №3/04-2010 от 29.04.2010 |  |  | 1075126 | 10
23 | г.Стрежевой, 4мкр., 407б | ТСЖ "Дом № 407б" | ремонт или замена лифтового оборудования | 9202.088 | №33 от 26.04.10 | б/н от14.10.09 | б/н от20.04.10 | №1 от 07.04.10 | №305 от 06.04.10 / "Северная звезда" №56-57 от 15.04.10 | ООО "Стрежевой лифт" | №1 от 27.04.10 | 8362088 | 2010-12-01 | №08/04-2010 МОД; №4/04-2010 от29.04.2010 | 2010-05-28 |  | 3390626.4 | 55
24 | г.Стрежевой, 4мкр., 409 | ТСЖ "Наш Дом" | ремонт крыши | 2004.729 | №34 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | №15 от 26.04.10 | №20 от 01.04.10 | №102 от 07.04.10 / "Северная звезда" №56-57 от 15.04.10 | ООО "Адамстрой" | №1 от 27.04.10 | 1999729 | 2010-08-01 | №07/10 от 11.05.2010 | 2010-05-24 |  | 599918 | 15
25 | г.Стрежевой, 4мкр., 412 | ТСЖ "Дом № 412" | ремонт крыши | 1395.317 | №35 от 26.04.10 | №6 от 02.11.09 | №9 от 26.04.10 | №1 от 01.04.10 | №18 от 08.04.10 / "Северная звезда" №56-57 от 15.04.10 | ООО "Адамстрой" | б/н от 27.04.10 | 1393335 | 2010-10-01 | №09/10 от 11.05.2010 | 2010-05-24 |  | 418000 | 40
26 | г.Стрежевой, 4мкр., 413 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 1797.25 | №20 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Айсберг" |  | 1730000 |  | № 31 от 21.06.2010 |  |  |  | 10
27 | г.Стрежевой, 4мкр., 418 | ООО "СТЭС" | утепление и ремонт фасада | 1295.618 | №21 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 16.04.2010 | ООО "Росстройсервис" | 2010-05-05 | 1020000 | 2010-09-01 | №20 от 21.05.2010 | 2010-05-31 |  | 306000 | 40
28 | г.Стрежевой, 4мкр., 419 | ООО "СТЭС" | утепление и ремонт фасада | 1217.979 | №22 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | № 298-ПР 06.04.2010 | 16.04.2010 | ООО "Росстройсервис" | 2010-05-05 | 965000 | 2010-09-01 | №21 от 21.05.2010 | 2010-05-31 |  | 289500 | 40
29 | г.Стрежевой, 4мкр., 423 | ТСЖ "Нефтяник" | ремонт крыши | 1033.808 | №36 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | № 4 от 26.04.2010 | №5 от 07.04.10 | №13 от 07.04.10 / "Северная звезда" №56-57 от 15.04.10 | ООО "Адамстрой" | б/н от 27.04.10 | 946369 | 2010-10-01 | №08/10 от 11.05.2010 | 2010-06-07 |  | 283910.7 | 40
30 | г.Стрежевой, 5мкр., 516 | ТСЖ "Дом № 516" | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1550.559 | №38 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.2010 | №15 от 12.04.10 | №13 от 07.04.10 / "Северная звезда" №56-57 от 15.04.10 | ООО "Лидер" | б/н от 27.04.10 | 1445000 | 2010-06-01 | №1285 от 30.04.2010 | 2010-04-30 |  | 433500 | 90
31 | г.Стрежевой, 3ГГ, 22 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 1775.506 | №23 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Стройтеплоэнергосбережение" | 2010-04-29 | 1510400 | 2010-09-01 | №25 от 25.05.2010 | 2010-06-04 |  | 453000 | 38
32 | г.Стрежевой, 3ГГ, 63 | ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1868.06 | №24 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 1706991 | 2010-09-01 | №3 от 04.05.2010 | 2010-05-11 |  | 512000 | 50
33 | г.Стрежевой, 3ГГ, 65 | ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 3177.946 | №25 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 2953091 | 2010-09-01 | №2 от 04.05.2010; №12 от 04.05.2010 | 2010-05-05 |  | 885800 | 60
34 | г.Стрежевой, 3ГГ, 66 | ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1309.775 | №26 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 1245900 | 2010-09-01 | №6 от 04.05.2010 | 2010-05-05 |  | 373700 | 95
35 | г.Стрежевой, ул.Строителей 70 | ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 1983.625 | №27 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Промстройсервис" | 2010-04-29 | 1686078.4 | 2010-09-01 | №17 от 20.05.2010 | 2010-06-04 |  | 505800 | 20
36 | г.Стрежевой, ул.Новая, 100 | ТСЖ в управлении ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 202.271 | №28 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 183600 | 2010-09-01 | №10 от 04.05.2010 | 2010-05-07 |  | 55000 | 95
37 | г.Стрежевой, ул.Новая, 156 | ТСЖ в управлении ООО "СТЭС" | ремонт крыши | 974.321 | №29 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 20.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 14.04.2010 | ООО "Сибирь" | 2010-04-29 | 702000 | 2010-09-01 | №30 от 01.06.2010 | 2010-06-07 |  | 210600 | 95
38 | г.Стрежевой, ул.Новая, 157 | ТСЖ в управлении ООО "СТЭС" | ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 202.271 | №30 от 26.04.10 | б/н от 02.11.09 | б/н от 12.04.10 | №298-ПР от 06.04.2010 | 09.04.2010 | ООО "Лидер" | №1 от 22.04.2010 | 183600 | 2010-09-01 | №9 от 04.05.2010 | 2010-05-07 |  | 55000 | 95
39 | г.Стрежевой, 4мкр., 448/1 | ТСЖ "Дом 448" | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1051.674 | №37 от 26.04.10 | б/н от 23.10.09 |  | №20 от 07.04.10 | №19 от 09.04.10 / "Северная звезда" №56-57 от 15.04.10 | СМПК "Надежда" | №1 от 27.04.2010 | 1040690 | 01 сентября 2010 | №21 от 05.05.2010 |  |  | 312207 | 10
40 | г.Стрежевой, 4мкр., 448/2 | ТСЖ "Дом 448" | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1052.251 | №37 от 26.04.10 | б/н от 23.10.09 |  | №20 от 07.04.10 | №18 от 09.04.10 / "Северная звезда" №56-57 от 15.04.10 | ООО "Монтек" | №2 от 27.04.2010 | 1042242 | 01 сентября 2010 | №31 от 05.05.2010 | 2010-06-10 |  | 312600 | 20
Всего |  |  |  | 74326.284 | [7 empty] | 66198454.2 |  |  |  |  | 20306040.6
51486417.2